渝北区宇邦汽车电线能效提升项目#3厂房钢结构加固施工总承包

# 劳务分包

# 竞争性比选文件

重庆市建科工程技术有限公司

2024年12月   日

- 比选文件

一、项目概况

1、工程名称：渝北区宇邦汽车电线能效提升项目#3厂房钢结构加固施工总承包

2、工程地点：重庆市渝北区

3、工程承包范围：渝北区宇邦汽车电线能效提升项目#3厂房钢结构加固施工总承包的劳务分包。

4、分包内容：对本项目提供劳务服务，详见附件劳务工程量清单。

5、工期要求：30天。

6、报价要求：

（1）本项目采用工程量清单报价方式，竞选人报价清单单价和总价均不得超过各自最高限价。

（2）本项目清单总价设最高限价368000元（大写：叁拾陆万捌仟元整），竞选总价超过此最高限价的竞选文件为无效报价。

特别提醒：1、项目施工周期长，需分区域施工，需要多次进出场，请潜在比选人考虑各项因素，中选单位不得以任何理由、形式干扰比选单位、业主单位及该项目的正常工作，参与本次竞争性比选视为无条件同意本要求。2、签定合同时图纸已经表示的内容但清单存在缺漏或清单量有误的，视为双方一致同意该部分内容所涉及的价款已经包含在清单既有项目价格之中，乙方不再单独就该部分内容主张价款。

二、比选踏勘：比选申请人自行现场踏勘。

三、比选单位资质等相关要求

1、具备独立法人资格且营业执照中经营范围需包含有劳务服务或劳务配合项。

2、参与竞选的分包商应已纳入我司《合格分包商名录库》。

3、中选单位、合同签订单位和收款单位需为同一单位。

四、提交比选申请文件时间及地点

1、发放竞争性比选文件时间：2024年12月2日

2、获取竞争性比选文件方式：凡有意参加竞选者，请于发放之日起，到http://www.cqsjky.com/  报名获取竞争性比选文件、图纸、答疑、补遗、限价文件等评选前的有关资料，不管参加与否都视为竞选人全部知晓有关竞选过程和事宜。

3、提交比选申请文件采用现场递交或邮寄的方式，现场提交比选申请文件的地点重庆市重庆市九龙坡区含谷镇兴谷路39号。联系人：冯老师，电话：023-67674388；邮寄地址：重庆市重庆市九龙坡区含谷镇兴谷路39号。收件人：冯老师，手机：15086985706。

竞选文件的递交时间以邮寄到件并由采购人签收时间为准,由寄存点代为签收或者派件路上但未在竞选文件递交截止时间前向采购人发送取件短信的，或者邮寄方式为货到付款的，比选人不予受理，请各参加的竞选单位自行考虑邮寄时间风险。

4、竞选文件提交截止时间及开启时间：2024年12月5日15：00，竞选文件开启及评选无需竞选人到现场。

五、竞争性比选申请文件要求

1、竞争性比选文件一式一份。

2、竞争性比选文件按目录装订成册。

3、竞争性比选申请文件自行封装，并在封口密封条处加盖比选单位公章。

六、评选办法及废选条件

本项目竞争性比选文件评审时间为2024年12月5日15:00，竞争性比选评审方式采用经评审的最低投标价法。符合下列条件之一者，竞选文件作废。

1、比选申请文件递交时间超过截止时间；

2、比选申请文件未封装完好；

3、比选申请文件密封袋未加盖竞选单位公章；

4、申请人参选报价的单价或总价高于清单限价；

5、比选申请文件未按本项目比选文件要求提供资料；

6、参与竞选单位资质不满足要求；

7、因任何原因有效参选单位不足三家；

8、本竞选文件约定的其他情形。

七、其他

1、评选会议由重庆市建科工程技术有限公司项目所属生产部门负责组织，且做好记录，并存档备查。

2、本项目特种施工承包合同签订后，本次评选结果正式生效。

渝北宇邦汽车电线能效提升项目限价清单（劳务）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 竞争性比选单价(限价) （含税）（元） | 竞争性比选合价(限价) （含税）（元） | 备注 |
| 1 | 010606001001 | 钢梁加固（不含钢材材料费） | [项目特征] 1.钢材品种、规格:钢梁、柱加固，包括清理、清除节点表面涂料、焊接加劲肋、焊缝超声波检测、钻孔涂胶、安装螺栓（含高强螺栓）及补漆、防火等完成该项清单包括的所有图纸内容，且满足设计及验收规范要求，包括人工、材料（钢材除外）、机械、管理费、风险、利润、组织措施费、规费、税金等所有费用，不再单独计算其他费用。 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.拼装 4.安装 5.探伤 6.油漆 | t | 22.99 | 6960.56 | 159396.71 |  |
| 2 | 010606002001 | 钢檩条加固（不含钢材材料费） | [项目特征] 1.钢材品种、规格:钢檩条加固，包括加固前清理屋面无关荷载、加固范围表面除漆、清理、钻孔涂胶、加固、安装螺栓及超声波检测等完成该项清单包括的所有图纸内容，且满足设计及验收规范要求，包括人工、材料（钢材除外）、机械、管理费、风险、利润、组织措施费、规费、税金等所有费用，不再单独计算其他费用。 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.拼装 4.安装 5.探伤 6.油漆 | t | 21.63 | 5213.52 | 112768.46 |  |
| 3 | B:01 | 脚手架-移动式作业高臂车 | [项目特征] 用于该项目高空作业的所有机械设备及其他措施费费用均包括在此项清单综合单价中，包括人工、材料（钢材除外）、机械、管理费、风险、利润、组织措施费、规费、税金等所有费用，不再单独计算其他费用 | 项 | 1 | 95834.83 | 95834.83 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 368000.00 |  |

第二章 比选文件格式

渝北区宇邦汽车电线能效提升项目#3厂房钢结构加固施工总承包

劳务分包

竞争性比选文件

竞选人：                     （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

年     月      日

目   录

一、比选报价函

二、竞争性报价清单

三、法定代表人身份证明及授权委托书

四、营业执照

五、资质证书复印件

一、比选报价函

致重庆市建科工程技术有限公司（比选单位名称）：

1、根据你方项目的竞争性比选文件的要求，遵照《中华人民共和国民法典》等有关法律法规的规定，结合本工程实际情况和市场行情，我方就本项目的总报价为小写：         (大写：     ）元，详见清单报价。

2、我方已详细阅读全部竞争性比选文件，包括澄清或者修改文件。

3、如果我方中选，保证根据竞争性比选文件规定，按期按量完成全部任务。

4、我方同意所提交的比选文件在竞争性比选文件规定的比选有效期内有效，在此期间内如果中选，我方将受此约束。

5、除非达成另外协议并生效，你方的中选通知书和本比选文件将成为约束双方的合同文件组成部分。

现就本项目比选事宜做出以下承诺：

1、遵守比选文件中相关规定及要求，若有违反，同意被废除投标资格。

2、我单位承诺在近三年内,在经营活动中没有重大违法记录。

3、我单位承诺对所提供资料真实性负责，若有虚假，同意承担一切法律责任及后果。

4、我单位承诺一旦中选，不会发生签署合同后恶意提高造价行为，严格按照合同约定执行。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任及给贵司造成的一切损失。如我方中选我方承诺在收到中选通知书后，在中选通知书规定的期限内与你方签订合同。

我方在此声明，所递交的竞标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

竞选人：                           (盖章）

法定代表人或其委托代理人：	       （签字）

电话：

传真：

年   月   日

- 竞争性报价清单

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单价 （含税）（元） | 合价 （含税）（元） | 备注 |
| 1 | 010606001001 | 钢梁加固（不含钢材材料费） | [项目特征] 1.钢材品种、规格:钢梁、柱加固，包括清理、清除节点表面涂料、焊接加劲肋、焊缝超声波检测、钻孔涂胶、安装螺栓（含高强螺栓）及补漆、防火等完成该项清单包括的所有图纸内容，且满足设计及验收规范要求，包括人工、材料（钢材除外）、机械、管理费、风险、利润、组织措施费、规费、税金等所有费用，不再单独计算其他费用。 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.拼装 4.安装 5.探伤 6.油漆 | t | 22.99 |  |  |  |
| 2 | 010606002001 | 钢檩条加固（不含钢材材料费） | [项目特征] 1.钢材品种、规格:钢檩条加固，包括加固前清理屋面无关荷载、加固范围表面除漆、清理、钻孔涂胶、加固、安装螺栓及超声波检测等完成该项清单包括的所有图纸内容，且满足设计及验收规范要求，包括人工、材料（钢材除外）、机械、管理费、风险、利润、组织措施费、规费、税金等所有费用，不再单独计算其他费用。 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.拼装 4.安装 5.探伤 6.油漆 | t | 21.63 |  |  |  |
| 3 | B:01 | 脚手架-移动式作业高臂车 | [项目特征] 用于该项目高空作业的所有机械设备及其他措施费费用均包括在此项清单综合单价中，包括人工、材料（钢材除外）、机械、管理费、风险、利润、组织措施费、规费、税金等所有费用，不再单独计算其他费用 | 项 | 1 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

竞选人：                         （盖章）

法定代表人或委托代理人：            （签字）

年    月    日

三、法定代表人身份证明

竞选人名称：

单 位 性 质：

地      址：

成 立 时 间：     年     月    日

经 营 期 限：

姓名：    性别：    年龄：      职务：

系         （比选竞选人名称）的法定代表人。

特此证明。

竞选人：         （盖单位公章）

年     月    日

授权委托书

本人     （姓名）系             （竞选人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改渝北区宇邦汽车电线能效提升项目#3厂房钢结构加固施工总承包劳务分包（项目名称）竞争性比选资料，其法律后果由我方成承担。

委托期限：                 。

委托代理人无转委托权，请委托代理人备身份证原件查验。

竞选人：                 （盖单位公章）

年     月   日

三、营业执照、资质证书

重庆市建科工程技术有限公司

施工劳务分包合同

项目名称：渝北区宇邦汽车电线能效提升项目#3厂房钢结构加固施工总承包劳务

劳务发包方：重庆市建科工程技术有限公司（以下简称甲方）

劳务承包方：                          （以下简称乙方）

签订时间:        年   月   日

签订地点:

# 第一部分  协议书

甲方：重庆市建科工程技术有限公司

乙方：

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。

## 一、项目概况

1.1、工程名称：渝北区宇邦汽车电线能效提升项目#3厂房钢结构加固施工总承包劳务分包

。

1.2、工程地点：重庆市渝北区。

1.3、劳务作业范围：劳务施工，工程量清单。

## 二、合同工期

本项目工期总日历天数：30天（包含国家法定节假日在内）。计划开工日： 2024 年12月9 日，计划完工日： 2025 年 1 月 8 日（具体以甲方开工令为准）。

## 三、技术和质量标准

3.1 技术要求：（1）本项目加固施工图技术要求；（2）甲方的技术要求；（3）现行施工验收规范、规程、标准相关施工技术要求。

3.2 质量要求：（1）乙方必须严格按照前述技术要求进行劳务施工，应随时接受甲方、监理的检查检验，为检查、检验提供便利条件。（2）劳务作业必须符合《渝北区宇邦汽车电线能效提升项目#3厂房钢结构加固施工总承包施工合同，合同编号：     》有关质量的约定，国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量评定标准》等有关规定以及本合同的约定。

3.3 其他要求：（1）人员及辅助设备计划，开工前3天内，乙方应根据甲方施工方案要求提供作业人员和辅助设备计划。（2）样板先行，所有加固工序在开展大面积施工前必须先完成样板施工，在得到甲方和监理或发包人的认可后方可开始大面积施工，否则甲方有权要求重新返工，由乙方承担拆除和重新施工的费用，且工期不予顺延。（3）隐蔽工程验收及加固工程验收，乙方应配合甲方进行过程中隐蔽工程自检、验收以及加固工程验收，验收合格后，乙方方可进行隐蔽施工。验收不合格，乙方应无偿配合甲方按隐蔽工程验收意见和加固工程验收意见的要求进行返工，直至验收合格为止，且工期不顺延。

## 四、合同价款

4.1 本项目劳务分包合同采取固定单价的计价方式，暂定合同总价（含税）为￥         元（大写：人民币        ），其中，不含税总价为￥         元（大写：人民币        ），税金为    元（大写：人民币        ），增值税专用发票税率为 3 %。

4.2 特别约定：（1）本项目清单采用全费用综合单价，包含但不限于：人工费、辅材费（除钢筋、高延性混凝土之外的其他辅助性材料）、机械费、水电费、管理费、措施项目费（成品保护费，建渣清运（运距综合考虑）费，脚手架搭设与拆除费，多次进场费用，材料装卸费和场内二次搬运费，甲供材料的仓库保管费，劳动保护用品（安全帽、安全带、手套等）费用，安全防护设施的搭拆（安全网、防护栏杆、防护棚等），主管部门对现场的各类检查所发生的临时用工的费用。

（2）签定合同时图纸已经表示的内容但清单存在缺漏或清单量有误的，视为双方一致同意该部分内容所涉及的价款已经包含在清单既有项目价格之中，乙方不再单独就该部分内容主张价款。

## 五、合同文件构成

5.1 组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

（1）本合同及附件、履行本合同的相关补充协议（含洽商记录、会议纪要、工程变更、现场签证、索赔等修正文件）；

（2）专用条款；

（3）通用条款；

（4）标准、规范及有关技术文件；

（5）图纸及工程量清单；

（6）投标（竞选、响应等）文件；

（7）本项目对应的甲方与发包单位签订的施工合同；

（8）双方约定的其他合同文件。

5.2 上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。

5.3 在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

## 六、适用的标准和规范

6.1 本合同适用的标准与规范为国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等。

6.2 没有相应成文规定的标准、规范时，由甲方向乙方列明要求，乙方按约定的时间和要求提出实施方法，经甲方认可后执行。

6.3 除另有约定外，应视为乙方在订立合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的费用。

6.4合同双方可在专用条款中约定适用的国家标准、规范名称；国家没有但行业有的，约定适用的行业标准、规范名称；国家和行业没有但工程所在地有的，约定适用的工程所在地地方标准、规范名称。

## 七、承诺

合同双方向对方承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定履行全部义务。

## 八、附则

8.1本合同一式 肆 份，具有同等法律效力，甲方执 贰 份，乙方执 贰 份。

8.2本合同自双方签字、盖章后生效。

（以下无正文）

（签章页）

甲方（盖章）：重庆市建科工程技术有限公司

法定代表人或委托代理人： 开户名：重庆市建科工程技术有限公司 统一社会信用代码：91500103320395267L 开户行：华夏银行重庆大坪支行 银行账号：11251000000433490 联系人： 联系电话： 联系地址：重庆市渝中区长江二路221号一幢一层

乙方（盖章）：

法定代表人或委托代理人： 开户名： 统一社会信用代码： 开户行： 银行账号： 联系人： 联系电话： 联系地址： 联系邮箱：

# 第二部分  通用条款

## 一、甲方

1.1甲方权利义务

1.1.1 甲方应根据工程需要最迟于开工日向乙方提供技术文件、图纸、工程量清单等基础材料（如果有）并组织交底，但确需在开工后方能提供的除外。

1.1.2 甲方应根据工程需要最迟于开工日向乙方移交施工场地，给乙方进入和占用施工场地各部分的权利，但上述进入和占用权可不为乙方独享。

1.1.3 除非合同另有约定，甲方应根据工程需要向乙方提供开展本合同相关工作所必需的条件，包括：

（1）将施工用水、电力、通讯线路等施工所必需的条件接至施工场地内，统筹安排、协调解决非乙方独立使用的相应条件；

（2）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木、文物、化石及坟墓等的保护工作；

（3）对施工场地临近甲方正在使用、运行、或由甲方用于生产的建筑物、构筑物、生产装置、设施、设备等，设置隔离设施，竖立禁止入内、禁止动火的明显标志；

（4）工程所需主要材料；

（5）按照合同约定应提供的其他设施和条件。

1.1.4 甲方应负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系；发包人、行政主管部门对相关工程有新的指示、要求和规定的，甲方获知后应在合理期限内通知乙方。

1.1.5 甲方应按照法律规定及合同约定完成与工程质量有关的各项工作，组织实施施工管理的各项工作。

1.1.6 甲方负责实施对质量、工期的控制以及对安全生产、文明施工、疫情防控等的监督、检查。

1.1.7 甲方应及时组织对劳务成果的分阶段、完工验收和结算。

1.1.8 甲方应按合同约定及时向乙方支付合同价款。

1.2甲方委托代理人

甲方委托代理人依据合同并在其授权范围内履行其职责。人员如有变动，应提前书面通知乙方。

1.3甲方义务

甲方应及时为乙方办理用工结算、支付劳务费用等。

## 二、乙方

2.1乙方权利义务

2.1.1 乙方对本合同劳务分包范围内的工程质量向甲方负责，未经甲方授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系。

2.1.2 乙方应自觉遵守法律法规及有关规章制度。根据工程需要，委派项目经理或项目负责人；组织持有相应资格证书的人员投入劳务作业。前述人员未经甲方书面同意不得更换。

2.1.3 乙方的所有人员均应具备履行相应职责的能力，且均应按甲方要求进行实名制管理，包括但不限于进出场管理、登记造册以及各种证照的办理；还应办理工伤保险和意外伤害保险。

2.1.4乙方应与管理、作业人员签订书面劳动合同，并按甲方要求提供在本项目上所有人员的劳动合同签署情况、出勤情况及工资核算及支付情况的盖章书面记录。还应按照相关法律法规的要求，及时足额支付己方人员工资，尤其不得拖欠农民工工资。

2.1.5 乙方应按甲方的施工计划要求，提交与施工计划相应的人力安排计划，经甲方批准后实施。按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工；投入足够的人力，确保工期；服从甲方安全施工管理，按政府劳动保护用品配备要求自备劳动保护用品。

2.1.6 乙方应采取措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因劳务作业造成人身伤害和财产损失；避免对邻近的公共设施产生干扰，不得影响他人作业或生活。自觉遵守行政主管部门、发包人、甲方关于安全文明施工的要求和规定。发生安全事故的，乙方应按有关规定立即上报有关部门并报告甲方，同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。

2.1.7 乙方应自觉遵守行政主管部门、发包人、甲方关于疫情防控的实时要求和规定。自觉遵守适用的职业健康的法律，负责己方人员的职业健康、保护和安全防护。

2.1.8 乙方应承担由于自身责任造成的修复、返工、工期拖延、安全事故、现场管理不符合规定造成的损失（包括直接损失和律师费、诉讼费、仲裁费、保全费、执行费、差旅费等间接损失）。

2.1.9 乙方应对其人员进行质量教育、安全教育和技术培训。乙方应自觉接受发包人、甲方及有关部门的管理、监督和检查；接受甲方随时检查其设备机具、构配件、材料的保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况。应妥善保管、合理使用发包人、甲方供应的材料、设备机具、构配件及其他设施，直至被甲方接收；因保管不善发生丢失、损坏，乙方应进行赔偿。

2.1.10 乙方负责劳务分包范围内施工场地及其周边环境与生态的保护工作，自觉遵守行政主管部门、发包人、甲方关于环境保护的要求和规定。乙方应按甲方统一规划堆放材料、机具，按甲方标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作。

2.1.11 对合同内分期完成的成品和半成品，在完工日前或未被甲方接收前，乙方应承担保护责任。

2.1.12 乙方应配合甲方按发包人或行政主管部门要求进行的涉及乙方工作内容、施工场地的检查；配合甲方对隐蔽工程的验收工作。甲方或施工场地内第三方的工作必须由乙方配合时，乙方应按甲方的指令予以配合，相应的配合费用由甲方或施工场地内第三方与乙方协商支付。

2.1.13 乙方在劳务作业中发现古墓、古建筑遗址、文物、化石或其他有考古、地质研究价值的物品时，应立即保护好现场并以书面形式通知甲方。

2.1.14 乙方作业完毕，应及时通知甲方验收；按甲方要求提交完整的原始资料，配合甲方办理交工验收。

2.1.15 在甲方接受劳务成果之前，乙方应当从施工场地清除乙方的全部设备、多余材料、垃圾和各种临时设施，并保持施工场地清洁整齐。经甲方书面同意，乙方可在甲方指定的地点保留乙方履行修复、返工等各项义务所需要的材料、设备机具、构配件和临时设施。

2.1.16 全部劳务作业内容经验收合格后 3 日内，乙方应当将劳务成果交付给甲方，不得以双方存在争议为理由拒绝交付或延期交付。

2.1.17 乙方应按合同约定及时向甲方提供真实、合法的增值税发票。

2.2乙方委托代理人

委托代理人依据合同并在其授权范围内履行其职责。人员如有变动，应提前书面通知甲方。

## 三、合同总价款计算规则及组成方式

下列各种确定合同价款的方式，双方可在专用条款内约定采用其中一种：

- 总价合同；

- 单价合同；

（3）据实结算合同；

（4）其他价格形式。

## 四、结算

下列各种结算的方式，双方可根据合同价款形式在专用条款内约定采用其中一种：

（1）约定总价的，乙方应于全部劳务作业内容完成后14天内向甲方报送已完成的清单或报告，并附进度付款申请单、已完成报表和有关资料。甲方应在收到乙方提交的清单或报告后30天内完成审核，并同步扣除乙方应向甲方赔偿或甲方代乙方支付的款项。

（2）约定单价的，乙方应于每月25日向甲方报送上月20日至当月19日已完成的清单或报告，并附进度付款申请单、已完成报表和有关资料。甲方应在收到乙方提交的清单或报告后15天内完成审核以确定当月实际完成的工作量；

（3）其他结算方式。

## 五、支付

5.1甲方按合同约定向乙方支付合同价款。乙方应向甲方交付合法有效的收款凭证、发票，并根据甲方的要求将发放工人工资的付款凭证向甲方交付。

5.2合同价款支付方式、支付条件和支付时间等，在专用条款中约定。

## 六、变更

6.1过程中如需对原劳务作业内容进行变更，甲方应提前以书面形式向乙方发出变更通知，并提供变更的相应图纸和说明。乙方按照甲方发出的变更通知及有关要求办理。

6.2非乙方原因造成的变更导致合同总价款的增加及造成的乙方损失，由甲方承担，延误的工期相应顺延；因变更减少工程量，合同总价款应相应减少，工期相应调整。

6.3由乙方原因造成的变更费用和由此导致甲方的直接损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。

## 七、解除

7.1双方协商一致的，可以解除本合同。

7.2如因不可抗力致使本合同无法履行，或者因工程建设单位、总承包单位的原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，合同任意一方可向另一方发出书面通知解除合同。

7.3如甲方与发包人的施工总承包合同（专业承包合同）解除的，甲方可以向乙方发出书面通知解除本合同。乙方接到通知后尽快撤离现场，甲方应支付乙方已完工部分的合同价款。

7.4乙方不按照本合同的约定提供符合施工要求的作业人员或不履行本合同约定的其他义务，其违约行为足以影响本施工项目的质量、安全、竣工工期时，甲方可以书面告知乙方并限期要求其完全、恰当履行合同义务。乙方逾期不能按约定履行义务的，甲方可以发出书面通知解除合同。

7.5甲方不按照本合同的约定支付合同价款，乙方可以停止工作。甲方经乙方书面催告且无正当理由超过28天仍不支付合同价款，乙方可以向甲方发出书面通知解除合同。

7.6根据本合同的约定，一方或双方可以解除合同的其他情形。

7.7合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求撤出施工场地。甲方应为乙方撤出提供必要条件，并按合同约定支付已完工部分的合同价款。

7.8合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和争议条款的效力。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。

## 八、违约责任

8.1甲方违约责任

8.1.1 甲方未按合同约定履行的或拒绝签收的，应承担由此增加的费用和延误工期造成的损失。

8.1.2 因甲方原因未能按通用条款1.1.1、1.1.2、1.1.3和1.1.4约定及时向乙方提供基础资料、施工场地和施工条件或未及时通知乙方，影响工期的，合同约定的工期相应顺延。

8.1.3 因甲方原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由甲方承担由此增加的费用和延误工期造成的损失。

8.1.4 甲方无正当理由拖延或拒绝接受乙方的劳务成果、组织验收和结算的，应向乙方承担由此增加的费用。

8.1.5 甲方逾期支付合同价款的，逾期一日应向乙方承担违约责任。

8.2乙方违约责任

8.2.1 乙方未按合同约定履行或拒绝签收的，由此增加的费用和延误工期造成的损失由乙方承担。

8.2.2 乙方委派的人员不符合合同约定或强制性规定的，甲方有权要求更换，由此增加的费用和延误工期造成的损失由乙方承担。乙方无正当理由拒绝更换前述人员的，每拒绝更换一人次应向甲方支付违约金；拒绝更换三人次以上的，甲方有权解除合同，且有权向乙方主张包括但不限于重新选择劳务分包人产生的费用和延误工期造成的损失。

8.2.4因乙方原因造成负责照管的工程、材料、设备机具及构配件损坏的，由乙方负责修复或更换，并承担由此增加的费用和延误工期造成的损失。

8.2.5 因乙方原因造成成品或半成品损坏的，由乙方负责修复或更换，并承担由此增加的费用和延误工期造成的损失。

8.2.6 乙方拖欠农民工工资的，甲方有权从任意一期或几期合同价款中直接扣除用于支付农民工工资，乙方不得因此向甲方主张任何违约责任。

8.2.7 因乙方原因造成工程质量部分或全部未达到合同约定标准的，甲方有权要求乙方返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由乙方承担由此增加的费用和延误工期造成的损失。

8.2.8 因乙方原因造成安全事故的，由乙方承担由此产生的全部费用和延误工期造成的损失，且应根据事故等级分别向甲方承担不同金额的违约金。

8.2.9 乙方未按合同约定及时向甲方提供足额发票的，甲方可延期支付相应合同款项并不被视为逾期付款。

8.2.10乙方因自身原因延期交工的，每日应按签约合同价的1‰向甲方支付违约金。

8.2.11乙方不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人，否则由此产生的一切后果、损失和法律责任均由乙方承担。

## 九、争议解决方式

如对合同内容的理解产生分歧或履行合同发生争议，双方应平等、友好协商解决；协商不成的，双方均可按照专用条款约定的下列任一种方式解决争议：

(1) 向约定的仲裁委员会申请仲裁；

(2) 向有管辖权的人民法院提起诉讼。

## 十、联络和送达

10.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达第一部分协议书签署页联系人或联系邮箱。

10.2 任何一方指定的联系人、联系地址、联系电话、联系邮箱发生变动的，应提前三天以书面形式通知对方。未按前述约定方式变更的，上述联系地址、联系方式仍然有效。

10.3 任何一方应当及时签收另一方送达至指定的联系人、联系地址、联系电话、联系邮箱的来往信函、文件等。

10.4 双方一致确认本合同第一部分协议书签署页载明的联系地址、联系方式为双方解决合同争议时接收其他方文件信函或司法机关（法院、仲裁机构）诉讼、仲裁文书的唯一送达地址及联系方式。各方根据本合同第一部分协议书签署页载明的地址寄送相关文件的，寄出的第三天即视为对方已签收；受送达人拒收或退回的，不影响送达的效力。

## 十一、合同终止

双方完全履行合同全部义务，合同总价款支付完毕，乙方向甲方交付劳务作业成果，并经甲方验收合格后，本合同终止。

## 十二、补充条款

在专用条款中约定。

# 专用条款

## 一、甲方权利义务

按照通用条款履行权利及义务。

## 二、乙方权利义务

2.1 乙方应为其施工人员配备必要的劳动保护和安全防护用品（如安全帽、安全带、工作服、手套及其他相关的防护用品），按照甲方要求对施工现场进行打围、制作安装警示标语、标牌等。

2.2 乙方所派遣的管理、作业人员发生工伤或意外伤害的，由乙方与其派遣的管理、作业人员自行协商处理，与甲方无关，由此给甲方造成损失的，乙方应承担甲方的一切损失。乙方与其派遣的管理、作业人员若协商不成，经相关机构裁定后，由乙方承担责任的部分乙方若未履行相关的，需由甲方代为垫付的，垫付部分从当期进度款项或结算款项中直接扣除。如上述损害（失）系他方行为引起，乙方有权依法向该方主张赔偿。

2.3 因乙方拖欠民工工资等行为引发民工上访、闹事造成严重社会影响的，甲方有权扣除应付给乙方的工程款以优先用于支付民工工资，给甲方造成损失的乙方应负责赔偿。

2.4 乙方进场施工人员要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练等条件；禁止18岁以下的未成年人和55岁以上的老人及体弱病残人员；禁止使用不法人员，乙方应承担因使用以上不合格人员而引起的全部责任和后果，甲方不承担任何责任。

2.5 乙方在施工过程中应对甲方提供的材料进行保管并合理使用，由于乙方未按照施工要求造成材料浪费的，超出审核消耗量的材料费用由乙方承担。

2.6 发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并报告甲方，同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。

2.7 乙方应确保所完成施工的质量，符合本合同约定的质量标准。乙方施工完毕，应向甲方提交完工报告，通知甲方验收；甲方应当在收到乙方的上述报告后10天内对乙方施工成果进行验收，验收合格的，视为乙方已经完成了本合同约定工作。但甲方与业主间的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的甲方的相关损失。

2.8 全部工程竣工（包括甲方完成工作在内）一经发包人验收合格，乙方对其分包的劳务作业的施工质量在质量保修期内的质量保修责任劳务费用由乙方承担。保修期为甲方接受乙方的劳务成果之日起至甲方向发包人承诺的保修期截止之日止。若乙方未能履行配合义务的或经甲方证实乙方在维修期间无故拖延，不指派劳务人员配合的，甲方有权自行修复或委托第三方修复，所需费用（含甲方按修复费用的20%加收的管理费）由乙方承担，并从乙方剩余的劳务配合履约质保金中扣除，如剩余的劳务配合履约质保金不足，则甲方有继续追偿的权利。

## 三、合同总价款计算规则及组成方式

3.1 本工程的合同总价款采用下列第（1）种方式计算。

（1）工程量清单综合单价计价，中标清单单价固定不变；

（2）工种工日单价；

（3）综合工日单价；

（4）建筑面积综合单价;

（5）固定合同总价款；

（6）工程实物量综合单价；

（7）约定其他计算方式。

3.2 分部分项清单按实际完成工作量结算；技术措施费中按项计列的措施费按结算价中分部分项合价与中标价中分部分项合价的比例进行相应调整，其他技术措施项按实际完成工作量结算。

3.3 若按上述结算原则结算的总价超过签约合同价，且超过幅度≤10%时，则按签约合同价作为最终结算价格。

## 四、结算及支付

4.1工程款结算

本项目结算总价=中标单价×实际完成分部分项工作量+技术措施费结算价。

（2）工程量计算原则：根据施工图、竣工图、现场原始收方单、有效的现场签证单、技术洽商单等按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计量规范》（GB50854-2013）、《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》（CQJZZSDE-2018）、《重庆市房屋修缮工程计价定额》（CQXSDE-2018）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）等文件的计量规则进行工程量的计算。

（3）新增项目清单单价确定原则：原合同清单已包含的项目按原清单单价计算；原清单未包含项目的单价按第（2）条文件中规定的计价规则进行组价，且应经过甲方指定单位核定的价格为最终单价。如有信息价外的材料，价格则按双方协商的市场合理价。

（4）结算审核及处罚：为方便双方核对，减少核对时间，乙方申报的结算金额与甲方审定后的结算金额的差额不得超过乙方申报结算额的5%。否则甲方有权按照超出5%部分的审减金额的8%收取乙方违约金（甲方直接从乙方结算款中扣除）。

（5）本合同未注明的其他结算原则及要求同主合同。

4.2 工程款支付

（1）预付款，本工程无预付款。

（2）进度款，本合同进度款支付节点同渝北区宇邦汽车电线能效提升项目#3厂房钢结构加固施工总承包施工主合同。当期支付金额为上期甲方核定金额的80%，加固工程竣工验收合格后，甲方业主结算完成后，甲方支付至审定的结算金额的97%，剩余结算总价的3%为劳务配合履约质量保证金，质保期为2年。

（3）所有工程款项均不计息，本合同付款前提为主合同有效收款。

（4）乙方须在甲方每次付款前提供真实、合法、有效、足额的税率为3%的增值税专用发票，否则，甲方有权延迟付款，且不因此承担任何违约责任。

## 五、违约责任

5.1因乙方原因造成安全事故的，由乙方承担由此产生的全部费用和延误工期造成的损失，且应根据事故等级分别向甲方承担不同金额的违约金。

| 序号 | 事故等级 | 违约金 | 工期延误 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一般事故 | 不少于合同金额的3% | 10000元/天 |
| 2 | 较大事故 | 不少于合同金额的5% | 10000元/天 |
| 3 | 重大事故 | 不少于合同金额的7% | 10000元/天 |
| 4 | 特别重大事故 | 不少于合同金额的10% | 10000元/天 |

## 六、争议解决方式

如对合同内容的理解产生分歧或履行合同发生争议，双方应平等、友好协商解决；协商不成的，向甲方所在地渝中区人民法院提起诉讼。

（以下无正文）

附件二： 合同清单

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单价 （含税）（元） | 合价 （含税）（元） | 备注 |
| 1 | 010606001001 | 钢梁加固（不含钢材材料费） | [项目特征] 1.钢材品种、规格:钢梁、柱加固，包括清理、清除节点表面涂料、焊接加劲肋、焊缝超声波检测、钻孔涂胶、安装螺栓（含高强螺栓）及补漆、防火等完成该项清单包括的所有图纸内容，且满足设计及验收规范要求，包括人工、材料（钢材除外）、机械、管理费、风险、利润、组织措施费、规费、税金等所有费用，不再单独计算其他费用。 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.拼装 4.安装 5.探伤 6.油漆 | t | 22.99 |  |  |  |
| 2 | 010606002001 | 钢檩条加固（不含钢材材料费） | [项目特征] 1.钢材品种、规格:钢檩条加固，包括加固前清理屋面无关荷载、加固范围表面除漆、清理、钻孔涂胶、加固、安装螺栓及超声波检测等完成该项清单包括的所有图纸内容，且满足设计及验收规范要求，包括人工、材料（钢材除外）、机械、管理费、风险、利润、组织措施费、规费、税金等所有费用，不再单独计算其他费用。 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.拼装 4.安装 5.探伤 6.油漆 | t | 21.63 |  |  |  |
| 3 | B:01 | 脚手架-移动式作业高臂车 | [项目特征] 用于该项目高空作业的所有机械设备及其他措施费费用均包括在此项清单综合单价中，包括人工、材料（钢材除外）、机械、管理费、风险、利润、组织措施费、规费、税金等所有费用，不再单独计算其他费用 | 项 | 1 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

廉洁责任书

甲方：

乙方：

工程项目名称：

工程类别：

发包方式： □竞争性比选   □直接发包

为了加强工程生产经营活动的管理和廉政建设，保证生产经营活动的公开、公平、公正，保护国家、集体和当事人的合法利益，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，根据有关工程招标投标的法律法规和廉政建设责任制的规定，经双方协议，特订立本廉政责任书。

第一条  甲乙双方的责任

（一）双方业务活动必须坚持公开、公平、公正和诚实信用的原则，不得为获取不正当利益，损害国家、集体利益和对方利益，不得违反《民法典》、《建筑法》、及公司的规章制度。

（二）建立健全内部管理规章制度，加强廉政教育，严格规范合同发包程序和监督管理。

（三）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条  甲方的责任

甲方的领导和从事该项目的工作人员，在合同发包过程中，应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准向乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请或健身、娱乐等活动。

（四）不得以任何理由向乙方推荐相关单位或分包单位等。

第三条  乙方的责任

乙方应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准向甲方和相关单位报销任何应由乙方或个人支付的费用。

（三）不准参加有可能影响公正执行公务的甲方和相关单位的宴请或健身、娱乐等活动。

（四）不得以任何理由向甲方推荐相关单位或分包单位等。

第四条  违约责任

（一）甲方工作人员有违反责任书行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政务处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反责任书行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政务处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条  本责任书与本项目分包合同同时签订，作为本项目分包合同的附件，与分包合同具有同等法律效力。

甲方代表（签字）：               乙方代表（签字）：

单位（盖章）：                   单位（盖章）：

年   月   日                      年   月  日